## Sheet1
ID | NhomHuongDanID | TuNgayTuan_1 | DenNgayTuan_1 | CongViecTuan_1 | NhanXetTuan_1 | TuNgayTuan_2 | DenNgayTuan_2 | CongViecTuan_2 | NhanXetTuan_2 | TuNgayTuan_3 | DenNgayTuan_3 | CongViecTuan_3 | NhanXetTuan_3 | TuNgayTuan_4 | DenNgayTuan_4 | CongViecTuan_4 | NhanXetTuan_4 | TuNgayTuan_5 | DenNgayTuan_5 | CongViecTuan_5 | NhanXetTuan_5 | TuNgayTuan_6 | DenNgayTuan_6 | CongViecTuan_6 | NhanXetTuan_6 | TuNgayTuan_7 | DenNgayTuan_7 | CongViecTuan_7 | NhanXetTuan_7 | TuNgayTuan_8 | DenNgayTuan_8 | CongViecTuan_8 | NhanXetTuan_8
1 | 1 | 2023-07-24 | 2023-07-28 | Tìm hiểu công nghệ, đề tài | NULL | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | NULL | 2023-08-07 | 2023-08-11 | Thêm tính năng sinh viên đánh giá ẩn danh, trang hiển thị đánh giá | NULL | 2023-08-14 | 2023-08-18 | Thêm tính năng đánh giá sinh viên, xuất file đánh giá | NULL | 2023-08-21 | 2023-08-25 | Báo cáo thực tập | NULL | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | NULL | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  | NULL | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  | NULL
2 | 4 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | Tìm hiểu về dự án, các công nghệ sử dụng trong dự án | NULL | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | NULL | 2023-05-29 | 2023-06-02 | Đánh giá khả năng đáp ứng của các phương pháp OCR như: TesseractOCR, EasyOCR, Paddle OCR và VietOCR. | NULL | 2023-06-05 | 2023-06-09 | Code OCR trả về kết quả thông qua API. | NULL | 2023-06-12 | 2023-06-16 | Cài đặt ElasticSearch, lưu trữ và viết query tìm kiếm. | NULL | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | NULL | 2023-06-26 | 2023-06-30 | Tạo docker image cho phần mềm OCR. | NULL | 2023-07-03 | 2023-07-07 | Viết báo cáo và báo cáo. | NULL
3 | 22 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | Tìm hiểu đề tài | NULL | 2023-02-06 | 2023-02-10 | Tìm hiểu, thiết kế sơ đồ các thiết bị | NULL | 2023-02-13 | 2023-02-17 | Cài đặt rom Tasmota, cài đặt broker MQTT | NULL | 2023-02-20 | 2023-02-24 | Thiết kế CSDL | NULL | 2023-02-27 | 2023-03-03 | Lưu trữ kết quả, viết bot telegram cảnh báo | NULL | 2023-03-06 | 2023-03-10 | Hoàn thiện code, fix bugs | NULL | 2023-03-13 | 2023-03-17 | Viết báo cáo và báo cáo | NULL | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  | NULL